Утверждено Руководитель Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области ________________А.В.Нуждин

План-график мероприятий Юго – Западного управления  министерства образования и науки Самарской области по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

| Направление деятельности сроки исполнения | Организационное обеспечение | Финансово-экономическое обеспечение | Нормативно-правовое обеспечение | Кадровое обеспечение | Информационное обеспечение | Материально-техническое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Август-сентябрь 2010 г. | 1.Создание рабочей группы Юго-Западного управления по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в подведомственных ОУ. 2.Разработка плана-графика по введению ФГОС НОО 3.Координация деятельности пилотных площадок введения ФГОС НОО. 4.Координация деятельности образовательных учреждений (далее – ОУ) по созданию рабочих групп и планов-графиков по обеспечению введения ФГОС НОО. |  | Распоряжение о создании рабочей группы и утверждении плана-графика внедрения ФГОС НОО в образовательные учреждения округа | 1.Координация совместной деятельности c Ресурсным центром по разработке планов повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет в связи с введением ФГОС НОО, психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса пилотных образовательных учреждений. 2.Окружной семинар потеме:«Концептуальные основы Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения»для директоров и заместителей директоров школ. 3.Окружной методический семинар для учителей начальных классов по внедрению ФГОС НОО (совместно с СИПКРО) | Составление планов организации информационной кампании о введении ФГОС НОО на территории образовательного округа. |  |
| Сентябрь-октябрь 2010г. | Собеседование с руководителями ОУ по вопросам организации образовательного процесса и cоздание экспертного совета управления по проведению экспертной оценки образовательных программ НОО подведомственных образовательных учреждений |  | 1.Распоряжение о проведении собеседования с руководителями ОУ по вопросам организации образовательного процесса и реализации учебных планов ФГОС НОО на начало учебного года 2.Распоряжение о создании экспертного совета управления по проведению экспертной оценки образовательных программ НОО подведомственных образовательных учреждений | Планирование повышения квалификации педагогов округа по вопросам, связанными с внедрением ФГОС | Освещение хода введения ФГОС НОО в пилотных ОУ на сайте управления |  |
| Декабрь 2010 г. | 1.Подготовка аналитического отчета о введении ФГОС НОО в пилотных ОУ 2.Координация деятельности пилотных ОУ по подготовке к научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. 3.Организация работы образовательных учреждений по разработке образовательных программ НОО на основе примерных (1 класс). |  |  |  | Открытие форума по обсуждению проблем подготовки начальной школы к ведению ФГОС на сайте http://southwest-upr.ucoz.ru |  |
| Январь 2011 г. | 1.Участие в региональной научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. 2.Анализ нормативно-правовой базы образовательных учреждений, необходимой для внедрения ФГОС 3.Контроль за разработкой ОУ образовательных программ НОО (внеурочная деятельность). |  |  |  | 1.Разъяснительная работа среди родительской общественности 2. Публикация на сайте http://southwest-upr.ucoz.ru из опыта экспериментальных школ по апробации механизма введения ФГОС в практику начальной школы |  |
| Февраль 2011 г. | 1.Сбор информации о потребности ОУ в учебных изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. 2.Проведение экспертной оценки образовательных программ НОО подведомственных ОУ (1 класс). |  |  | Окружной семинар по теме: «Организация введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования» в образовательных учреждениях округа» для руководителей школьных методических объединений учителей начальных классов, заместителей директоров образовательных учреждений. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке ОУ к введению и порядке перехода на новые стандарты. |  |
| Март 2011 г. | Собеседование с руководителями ОУ по вопросам предварительного комплектования и организации образовательного процесса в новом учебном году в рамках введения ФГОС НОО. |  | 1.Распоряжение о проведении собеседования с руководителями ОУ по вопросам предварительного комплектования. 2. Положение об окружном конкурсе общеобразовательных учреждений «Наша новая школа» на создание условий для введения ФГОС. |  |  | 1.Оказание содействия ОУ в подготовке локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями к реализации ФГОС НОО. |
| Апрель 2011 г. | 1.Координация деятельности ОУ по формированию публичной отчётности пилотных ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО. 2.Разработка процедуры и критериев оценки готовности ОУ к введению ФГОС НОО с 01.09.2011г. 3.Разработка и утверждение экспертной карты по оценке готовности ОУ по введению ФГОС НОО. |  | 1.Организация мониторинговых исследований апробации механизма введения ФГОС в практику начальной школы в пилотных ОУ. 2.Распоряжение об утверждении формы оценки экспертной карты по готовности ОУ к введению ФГОС НОО. |  | Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности школьников. |  |
| Май 2011г. | Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. |  |  | Корректировка планов повышения квалификации педагогов округа по вопросам, связанными с внедрением ФГОС | Обсуждение учебников федерального перечня, рекомендованных ОУ, переходящим на работу по ФГОС второго поколения на сайте |
| Май – июнь 2011г. | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). |  |  | Окружной семинар по теме «Соответствие нормативной базы школы требованиям ФГОС»для директоров и заместителей директоров ОУ | Освещение на сайте управления первых итогов введения ФГОС НОО в пилотных школах |  |
| Июнь 2011 г. | 1.Подготовка аналитического отчёта о результатах эксперимента на территории округа. 2.Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС НОО. 3.Организация деятельности ОУ по разработке (внесению изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, и заключению дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ. |  |  |  |
| Август- сентябрь 2011г. | 1.Координация деятельности школ по подготовке к научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. 2.Организация мониторинга готовности подведомственных ОУ к введению ФГОС НОО с 01.09.2011г. 3.Корректировка плана - графика по введениию ФГОС НОО. 4.Разработка и создание системы мониторинга освоения ФГОС НОО. 5. Проведение конкурса «Наша новая школа» общеобразовательных учреждений на создание условий для введения ФГОС. |  | Скорректированный план-график по введению ФГОС | Окружные научно-методические семинары по теме: 1.«Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования второго поколения: новая система требований к образовательному процессу» для заместителей директоров образовательных учреждений, руководителей школьных методических объединений учителей начальных классов, учителей пилотных школ; 2.«Примерные программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения» для заместителей директоров образовательных учреждений, руководителей школьных методических объединений учителей начальных классов, учителей пилотных школ; 3.Коррнетировка графика курсовой подготовки учителей по вопросам введения ФГОС. | Освещение хода введения ФГОС НОО в ОУ на сайте управления. | Анализ готовности ОУ к сведению ФГОС НОО в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинета. |
| Сентябрь-октябрь 2011г. | 1.Собеседование с руководителями ОУ по вопросам организации образовательного процесса и реализации учебных планов ФГОС НОО на начало учебного года 2.Организация контроля за деятельностью ОУ по разработке (внесению изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, и заключению дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. |  |  |  | Освещение хода введения ФГОС НОО в ОУ округа на сайте управления. |  |
| Октябрь- декабрь 2011 г. | Организация и проведение методических семинаров для руководителей, заместителей руководителей и учителей и мастер-классов учителей пилотных школ «Из опыта работы по ФГОС НОО» для учителей начальных классов. |  |  | Окружные семинары по теме: 1.«Актуальные вопросы организации методической работы с учителями начальных классов. Реализация стандартов нового поколения в школе 1 ступени»; 2.«Внеурочная деятельность в образовательном учреждении в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения начального общего образования» для заместителей директоров образовательных учреждений, руководителей школьных методических объединений учителей начальных классов, учителей пилотных школ; 3.«Современные подходы к оценке образовательных результатов начального общего образования. 4.Мастер-классы учителей пилотных школ «Из опыта работы по введению ФГОС НОО» для учителей начальных классов. | 1.Информационные материалы по итогам семинаров и мастер-классов на сайте управления 2.Подготовка материалов для выпуска двух информаионно-методических сборников «Поделюсь опытом» (совместно с СИПКРО) |  |
| Декабрь 2011 | 1.Подготовка аналитического отчета о введении ФГОС НОО в во всех ОУ. 2.Координация деятельности ОУ по подготовке к научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. 3. Организация мониторинговых исследований апробации механизма введения ФГОС в практику начальной школы. 4.Координация деятельности ОУ по разработке образовательных программ НОО (2 класс). |  |  |  | Работа форума по обсуждению проблем подготовки начальной школы к ведению ФГОС на сайте http://southwest-upr.ucoz.ru |  |
| Январь 2012г. | Организация работы ОУ по формированию перечня учебников и учебных пособий, используемых в новом учебном году. |  |  |  | 1. Информирование родительской общественности о перечне учебников и учебных пособий, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе в соответствии с ФГОС второго поколения.. 2.Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС на сайте управления «Новые ФГОС в действии» |  |
| Февраль 2012г. | Организация работы «круглых столов», пресс-конференций с общественностью по введению ФГОС в подведомственных ОУ. |  |  |  | Информирование общественности через средства массовой информации о введении новых стандартов. |  |
| Март 2012г. | 1.Собеседование с руководителями ОУ по вопросам предварительного комплектования и организации образовательного процесса в новом учебном году в рамках введения ФГОС НОО. 2.Провеление экспертной оценки образовательных программ НОО (2 класс) подведомственных ОУ. 3.Корректировка системы методической работы, обеспечивающей сопровождение ФГОС НОО в подведомственных ОУ. |  | Распоряжение о проведении собеседования с руководителями ОУ. | Семинар по теме: «Современные педагогические технологии в образовательном учреждении, наиболее эффективные для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения начального общего образования» для заместителей директоров образовательных учреждений, руководителей школьных методических объединений учителей начальных классов, учителей школ; | Выпуск двух информационно -методических сборников «Поделюсь опытом» (Совместно с СИПКРО) |  |
| Апрель 2012г. | 1.Организация мониторинговых исследований апробации механизма введения ФГОС в практику начальной школы в пилотных ОУ. 2.Организация и проведение «круглого стола» по проблемам введения ФГОС НОО. |  | Распоряжение о проведении мониторинга по освоению ФГОС (учебные результаты). | «Круглый стол» по проблемам введения ФГОС НОО во 2-х классах для руководителей, заместителей руководителей, учителей ОУ, | Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности школьников. |  |
| Май 2012г. | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). |  |  | Корректировка планов повышения квалификации педагогов округа по вопросам, связанными с внедрением ФГОС |  |  |
| Август 2012г. | Организация и проведение окружного конкурса «Наша новая школа», в котором основным является готовность ОУ к введению ФГОС |  | Распоряжение о проведении конкурса «Наша новая школа» |  | Размещение итогов конкурса «Наша новая школа» на сайте управления. | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудование учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к ОУ в части оснащенности. |
| Август-сентябрь 2012г. | 1.Организация мониторинга готовности подведомственных ОУ к введению ФГОС НОО с 01.09.2012г. (2 класс) 2.Корректировка плана - графика по введении. ФГОС НОО. |  | Распоряжение о проведении мониторинга готовности подведомственных ОУ к введению ФГОС НОО |  |  | Анализ готовности ОУ к сведению ФГОС НОО в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинета. |
| Сентябрь-декабрь 2012г. | Организация работы стажировочных площадок по ФГОС НОО реализации на базе пилотных школ |  |  | Работа стажировочных площадок по реализации ФГОС НОО на базе пилотных школ для учителей начальных классов. | Работа в интернет сетевого сообщества учителей начальных классов по вопросам реализации ФГОС НОО. |  |
| Декабрь 2012г. | 1.Подготовка аналитического отчета о введении ФГОС НОО в во всех ОУ. 2.Организация мониторинговых исследований апробации механизма введения ФГОС в практику начальной школы. 3.Организация работы образовательных учреждений по разработке образовательных программ НОО на основе примерных (3класс)ю |  | Распоряжение о проведении мониторинговых исследований ФГОС НОО. |  | Работа форума по обсуждению проблем подготовки начальной школы в связи с ведением ФГОС на сайте http://southwest-upr.ucoz.ru |  |
| Февраль –апрель 2013г. | Контроль за разработкой образовательных программ НОО (3класс). |  |  | Работа стажировочных площадок по реализации ФГОС НОО на базе пилотных школ для учителей начальных классов. | Информирование общественности через средства массовой информации о ФГОС НОО в ОУ округа. |  |
| Март 2013г. | 1.Собеседование с руководителями ОУ по вопросам предварительного комплектования и организации образовательного процесса в новом учебном году в рамках введения ФГОС НОО. 2.Проведение экспертной оценки образовательных программ НОО подведомственных ОУ (3 класс). |  | Распоряжение о проведении собеседования с руководителями ОУ. |  |  |  |
| Апрель 2013г. | 1.Организация мониторинговых исследований апробации механизма введения ФГОС в практику начальной школы . 2.Организация методической помощи в проведении исследования учебных достижений учащихся 1-3 классов. |  | Распоряжение проведении мониторинговых исследований по ФГОС | Корректировка планов повышения квалификации педагогов округа по вопросам, связанными с внедрением ФГОС | Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности школьников. |  |
| Май 2013г. |  |  |  |  | Выпуск информационно-методического сборника «Поделюсь опытом» |  |
| Август-сентябрь 2013г. | 1.Организация мониторинга готовности подведомственных ОУ к введению ФГОС НОО с 01.09.2013г. (3 класс) 2.Корректировкаплана - графика по введении. ФГОС НОО. 3. Проведение конкурса «Наша новая школа» общеобразовательных учреждений на создание условий для введения ФГОС |  |  |  |  | Анализ готовности ОУ к сведению ФГОС НОО в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинета. |
| Сентябрь-октябрь 2013г. | Собеседование с руководителями ОУ по вопросам организации образовательного процесса и реализации учебных планов ФГОС НОО на начало учебного года |  | Распоряжение о проведении собеседования с руководителями ОУ |  | Освещение хода введения ФГОС НОО во всех ОУ. |  |
| Декабрь 2013г. | 1.Подготовка аналитического отчета о введении ФГОС НОО в во всех ОУ. 2.Координация деятельности ОУ по подготовке к окружной научно-практической конференции по проблемам внедрения ФГОС НОО. 3. Организация мониторинговых исследований апробации механизма введения ФГОС в практику начальной школы. 4.Организация работы ОУ по разработке образовательных программ НОО на основе примерных (4 класс). |  | Распоряжение о проведении мониторинговых исследований учебных достижений (1-3 классы) |  | Работа форума по обсуждению проблем работы начальной школы по ФГОС на сайте http://southwest-upr.ucoz.ru |  |
| Январь-февраль 2014г. | 1.Контроль за разработкой ОУ образовательных программ НОО (4 класс). 2.Подготовка и организация проведения окружного семинара. |  |  | Семинар по теме: «Организация введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования» в образовательных учреждениях округа» |  |  |
| Февраль-март 2014г. | Собеседование с руководителями ОУ по вопросам предварительного комплектования и организации образовательного процесса в новом учебном году в рамках введения ФГОС НОО. |  | Распоряжение о проведении собеседования с руководителями ОУ, | 1.Окружная научно-практическая конференция по проблемам внедрения ФГОС НОО. 2.Работа стажировочных площадок по введению ФГОС НОО для учителей школ округа. | Информация об итогах окружной научно-практической конференции на сайте управления. |  |
| Апрель 2014г. | 1.Организация мониторинговых исследований апробации механизма введения ФГОС в практику начальной школы в ОУ. 2.Проведение экспертной оценки образовательных программ НОО в подведомственных ОУ (4 класс). |  | Распоряжение о проведении мониторинговых исследований по ФГОС | Корректировка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности школьников | . |  |
| Май 2014г. |  |  |  | Корректировка планов повышения квалификации педагогов округа по вопросам, связанными с внедрением ФГОС | Выпуск информационно-методического сборника «Поделюсь опытом» |  |
| Август 2014г. | Подготовка и организация поведения окружного семинара |  |  | Семинар по теме:«Концептуальные основы Федерального государственного образовательного стандарта образования второго поколения»для директоров и заместителей директоров школ. | Информационные материалы на сайте управления |  |
| Август-сентябрь 2014г. | 1.Организация мониторинга готовности подведомственных ОУ к введению ФГОС НОО с 01.09.2014г. (4 класс) 2.Корректировка плана - графика по введении. ФГОС НОО. 3. Проведение конкурса «Наша новая школа» общеобразовательных учреждений на создание условий для введения ФГОС |  |  | Научно-методические семинары по теме: 1.«Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения: новая система требований к образовательному процессу» для заместителей директоров образовательных учреждений, руководителей школьных методических объединений учителей начальных классов, учителей пилотных школ; 2.«Примерные программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения» для заместителей директоров образовательных учреждений, руководителей школьных методических объединений учителей начальных классов, учителей пилотных школ; |  | Анализ готовности ОУ к сведению ФГОС НОО в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинета. |
| Сентябрь-октябрь 2014г. | Собеседование с руководителями ОУ по вопросам организации образовательного процесса и реализации учебных планов ФГОС НОО на начало учебного года |  | Распоряжение о проведении собеседования с руководителями ОУ, |  | Освещение хода введения ФГОС НОО во всех ОУ. |  |
| Октябрь-декабрь 2014г. | Подготовка и организация проведения окружных семинаров. |  |  | Семинары по теме: 1.«Актуальные вопросы организации методической работы с учителями основной школы. Реализация ФГОС второго поколения. 2.«Внеурочная деятельность в образовательном учреждении в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения» для заместителей директоров образовательных учреждений, руководителей школьных методических объединений учителей, учителей. 3.«Современные подходы к оценке образовательных результатов» в соответствии с ФГОС второго поколения. | Размещение материалов на сайте управления |  |
| Декабрь 2014г. | Подготовка аналитического отчета о введении ФГОС НОО во всех ОУ. |  |  |  | Размещение аналитических материалов на сайте управления |  |
| Март 2015г. | 1.Собеседование с руководителями ОУ по вопросам предварительного комплектования и организации образовательного процесса в новом учебном году в рамках введения ФГОС второго поколения. 2.Подготовка и организация проведения окружного семинара. |  | Распоряжение о проведении собеседования с руководителями ОУ. | Семинар по теме: «Современные педагогические технологии в образовательном учреждении, наиболее эффективные для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения» для заместителей директоров образовательных учреждений, руководителей школьных методических объединений учителей, учителей школ. | Размещение материалов семинара на сайте управления |  |
| Апрель 2015г. | 1.Организация мониторинговых исследований апробации механизма введения ФГОС в практику начальной школы во всех ОУ (1-4 классы). 2. Корректировка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности школьников. |  | Распоряжение о проведении мониторинга учебных достижений. |  | Информирование о взаимодействии образовательных учреждений по реализации ФГОС НОО на сайте управления. |  |
| Май 2015г. | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). |  |  | Корректировка планов повышения квалификации педагогов округа по вопросам, связанными с внедрением ФГОС |  |  |
| Июнь 2015г. | Организация работы ОУ по приведению в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новым квалификационным характеристикам должностных инструкций работников ОУ. |  | Методические рекомендации «Требования ФГОС общего образования и новых квалификационных характеристик должностным инструкцям работников ОУ. |  |  |  |
| Август 2015г. | Создание рабочей группы Юго-Западного управления по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в подведомственных ОУ. |  | Разработка распоряжения о создании рабочей группы и утверждения плана-графика внедрения ФГОС ООО в образовательные учреждения округа Корректировка планов повышения квалификации раблтников. |  |  |  |
| Август-сентябрь 2015г. | 1.Организация мониторинга готовности подведомственных ОУ к введению ФГОС НОО с 01.09.2015г. 2.Корректировка плана - графика по введении. ФГОС НОО. 3. Проведение конкурса «Наша новая школа» общеобразовательных учреждений на создание условий для введения ФГОС |  |  |  | Информация об итогах конкурса «Наша новая школа» на сайте управления, в СМИ | Анализ готовности ОУ к сведению ФГОС НОО в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинета. |
| Сентябрь-октябрь 2015г. | 1.Собеседование с руководителями ОУ по вопросам организации образовательного процесса и реализации учебных планов ФГОС НОО на начало учебного года 2.Контроль за деятельностью ОУ по разработке локальных актов, регламентирующих зарплату работников, и заключения дополнительных соглашений к трудовому договору. |  | Распоряжение о проведении собеседования с руководителями ОУ. |  | Освещение хода введения ФГОС общего образования. |  |
| Декабрь 2015г. | Подготовка аналитического отчета о введении ФГОС НОО во всех ОУ. |  |  |  | Работа форума по обсуждению проблем ведения ФГОС второго поколения на сайте http://southwest-upr.ucoz.ru |  |